Situaţia implementării POR în regiunea Sud Vest Oltenia

la 30 noiembrie 2014

Pana la data de 31 octombrie 2014 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 976 proiecte pentru finantare prin POR in valoare solicitata de 1,21 miliarde euro, 368 proiecte fiind respinse sau retrase de catre solicitant. Dintre cele 608 proiecte ramase:

-  557 proiecte au fost contractate, in valoare solicitata de 760,80 milioane euro, dintre care 42 contracte au fost reziliate.

-   51 proiecte se afla in diferite etape de evaluare / precontractare / in lista de rezerva.

CURS EURO:  1 EURO = 4,40 RON

| Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie (DMI) |  | Observaţii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere |  |  |  |  |
| - Planuri integrate de dezvoltare urbana Pentru sub-domeniul de interventie Centre Urbane, termenul limita de depunere a fost 31 martie 2009, ora 16.00. |  | - buget alocat: 185,3 milioane euro ● Poli de crestere - Municipiul Craiova - 18 proiecte depuse in valoare solicitata de 138,64 milioane euro - 16 proiecte contractate in valoare de 103,47 milioane euro - 1 proiect respins - asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 20,77 milioane euro ● Poli de dezvoltare urbana - Municipiul Ramnicu Valcea - 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 59,58 milioane euro - 2 proiecte respinse - 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 46,27 milioane euro. ● Centre urbane - 51 proiecte depuse in valoare solicitata de 93,38 milioane euro - 6 proiecte respinse - 45 proiecte contractate in valoare solicitata de 86,91 milioane euro |  |  |
| - Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte Incepand cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri de finantare, depunerea fiind continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare. |  | - buget alocat: 12,27 milioane euro - 31 cereri de finantare depuse in valoare solicitata de 28,31 milioane euro. - 1 cerere de finantare respinsa - 13 cereri de finantare contractate in valoare solicitata de 12,30 milioane euro. - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 17 cereri de finantare ramase: 14,45 milioane euro. |  |  |
| Axa 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport |  |  |  |  |
| 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura. Incepand cu data de 16 octombrie 2008, ora 16:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. |  | - buget alocat: 130,72 milioane euro - 49 proiecte depuse in valoare solicitata de 333,75 milioane euro - 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 22 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 187,56 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 11 proiecte ramase: 73,35 milioane euro |  |  |
| Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale |  |  |  |  |
| 3.1. Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate; Incepand cu data de 22 februarie 2010, ora 16:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. |  |  | - buget alocat: 34,34 milioane euro - 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 55,80 milioane euro - 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,81 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,75 milioane euro |  |
| 3.2. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale; Incepand cu data de 30 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. |  |  | - buget alocat: 13,25 milioane euro - 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 28,50 milioane euro - 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 34 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 16,33 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 5 proiecte ramase: 2,51 milioane euro |  |
| 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in situatii de urgenta; |  |  | - buget alocat : 13,25 milioane euro - 3 proiecte depuse in valoare solicitata de 14,53 milioane euro - 3 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 14,50 milioane euro |  |
| 3.4. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua; Incepand cu data de 12 martie 2014 pana in data de 16 aprilie 2014 pot fi depuse cereri de finantare. |  |  | - Buget alocat: 61,32 milioane euro Sesiunea 1 - 50 proiecte depuse in valoare solicitata de 91,17 milioane euro - 9 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 31 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 51,94 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 19,73 milioane euro Sesiunea 2 - 46 proiecte depuse - 5 proiecte respinse - 41 proiecte contractate in valoare solicitata de 25,56 milioane euro |  |
| Axa 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local |  |  |  |  |
| 4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor; Incepand cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. |  |  | - buget alocat: 36,54 milioane euro - 36 proiecte depuse in valoare solicitata de 106,25 milioane euro - 23 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 34,69 milioane euro - 3 contracte reziliate in valoare de 14,89 milioane euro |  |
| 4.2. Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati; Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. |  |  | - buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. - 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,68 milioane euro. - 1 proiect respins |  |
| 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Incepand cu data de 25 octombrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. |  |  | - buget alocat: 37,43 milioane euro Sesiunea 1 buget alocat: 28,03 milioane de euro - 61 proiecte depuse in valoare solicitata de 5,76 milioane euro - 31 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 30 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 2,74 milioane euro - 11 contracte reziliate in valoare solicitata de 1,02 milioane euro Sesiunea a 2-a - 476 proiecte depuse in valoare solicitata de 68,58 milioane euro - 232 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 244 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 37,06 milioane euro - 25 contracte reziliate in valoare solicitata de 3,58 milioane euro |  |
| Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului |  |  |  |  |
| 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe; Incepand cu data de 24 septembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. |  |  | - buget alocat: 34,01 milioane euro - 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 52,37 milioane euro - 1 proiect respins - 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 39,98 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 11,81 milioane euro |  |
| 5.2. Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic; Incepand cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse cereri de finantare, alocarea regionala fiind de 14,23 milioane euro. Depunerea este continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare. |  |  | - buget alocat: 46,54 milioane euro - 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 109,18 milioane euro - 22 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 30 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 67,60 milioane euro - 3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,67 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 2,96 milioane euro. |  |