##### CONTRACT DE FINANȚARE

##### PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

NR: __________

##### BENEFICIAR:

Model standard

###### CUPRINS

CONTRACT DE FINANȚARE	3

1. Preambul	3

2. Definiţii	3

3. Interpretare	3

CLAUZE CONTRACTUALE	4

Articolul 1 - Obiectul principal al Contractului de finanțare	4

Articolul 2 – Structura şi documentele Contractului de finanțare	4

Articolul 3 – Valoarea proiectului	4

Articolul 4 – Valoarea finanțării acordate prin Contractul de finanțare	5

Articolul 5 – Perioada de implementare a proiectului	5

Articolul 6 – Perioada de valabilitate a Contractului de finanțare	5

Articolul 7 – Eligibilitatea cheltuielilor	5

Articolul 8 - Legea aplicabilă şi limba Contractului de finanțare	5

Articolul 9 – Corespondența în cadrul Contractului de finanțare	6

Articolul 10 – Întrarea în vigoare a Contractului de finanțare	6

ANEXA I – PREVEDERI CONTRACTUALE SPECIFICE	8

Articolul 1 – Parteneriatul în implementarea proiectului	8

Articolul 2 – Implementarea proiectelor generatoare de venit	8

Articolul 3 - Ajutor de stat/schemă de garantare	8

Articolul 4 - Alte clauze specifice	9

ANEXA II - CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE	10

Articolul 1 – Obligațiile părților	10

Răspunderea asocierii	12

Articolul 2 – Eligibilitatea cheltuielilor	13

Articolul 3 – Rambursarea cheltuielilor	13

Articolul 4 – Acordarea contravalorii TVA	14

Articolul 5 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor	14

Articolul 6 – Cesiunea	14

Articolul 7 – Conflictul de interese	14

Articolul 8 – Nereguli și restituirea finanțării	14

Articolul 9 – Monitorizarea contractului de finanțare	15

Articolul 10 – Modificări și completări la contractul de finanțare	15

Articolul 11 – Notificări la contractul de finanțare	16

Articolul 12 – Publicarea datelor	17

Articolul 13 – Forța majoră	17

Articolul 14 – Încetarea contractului de finanțare	17

Articolul 15 – Soluționarea litigiilor în cadrul contractului de finanțare	19

ANEXA III – Monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului de finanțare	20

ANEXA IV – rambursarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul ContractuLUi de finanțare	21

Articolul 1 – Mecanismul cererilor de plată	21

Articolul 2 – Cererile de rambursare	22

ANEXA V – MASURI DE INFORMARE SI PUBLICITATE	24

Articolul 1 - Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele	24

Articolul 2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri	25

ANEXA VIII – GRAFICUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE	30

# CONTRACT DE FINANȚARE

## 1. Preambul

Părţi:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în Bucureşti, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală…, reprezentat legal de …, având funcţia de …, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, denumit în cele ce urmează AM POR

prin

Agenţia pentru Dezvoltare Regională …, cu sediul social în …, tel./ fax …, cod de înregistrare fiscală …,reprezentată legal de …, în funcţia de …, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, denumită în cele ce urmează OI, care semnează în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraşiei Publice, pe de o parte

şi

<Denumirea beneficiarului>, având sediul social în str. ................, nr................, localitatea.................., judeţul.................................., cod poştal ................., România, cod de înregistrare fiscală ......................, reprezentată  prin  d-l/ d-na <prenume, nume>, având funcţia de..............., identificat prin B.I. / C.I. seria  .....................nr. ................, CNP ...................., in calitate de beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare de finanţare în următoarele condiţii:

## 2. Definiţii

În prezentul Contract de finanțare următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- Contract de finanțare - prezentul Contract de finanțare şi toate anexele sale, astfel cum sunt identificate în Articolul 2 – Structura şi documentele Contractului de finanțare;

- Beneficiar- persoana juridică sau parteneriatul ...

- "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;

- zi / zile – zi / zile calendaristică/e, în afara cazului în care se menţionează altfel.

- Proiect-....

## 3. Interpretare

(1) În prezentul Contract de finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

- cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;

- cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

- cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice organizaţie având capacitate juridică.

(2) Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

(3) Cu excepţia cazului când se prevede altfel în Contractul de finanțare, acesta obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligaţiei respective, după natura sa.

## CLAUZE CONTRACTUALE

## Articolul 1 - Obiectul principal al Contractului de finanțare

  - Obiectul acestui Contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POR, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS>  … intitulat: <titlul>…, denumit în continuare Proiect, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele acestuia.

  - (După caz) Finanţarea nerambursabilă menţionată la alin. (1) este acordată în baza Schemei de ajutor de stat/ de minimis/de garantare  ......, aprobată prin ....................

  - Beneficiarului i se va acordă finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al părţilor, care este constituit din prezentul Contract de finanțare şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

  - Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract de finanțare, făcând parte integrantă din acesta.

  - Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

## Articolul 2 – Structura şi documentele Contractului de finanțare

(1) Beneficiarul va implementa proiectul în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract de finanțare, care cuprinde, în ordine de precedenţă, următoarele anexe:

Anexa I –Prevederi contractuale specifice

Anexa II - Prevederi contractuale generale

Anexa III – Monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului de finanțare

Anexa IV – Rambursarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanțare

Anexa V - Măsuri de informare şi publicitate

Anexa VI – Bugetul Contractului de finanțare

Anexa VII – Cererea de finanțare și anexele aferente

Anexa VIII –Graficul de depunere a cererilor de rambursare

Anexa XI - Formulare şi alte documente relevante

(2) În cazul în care există contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora se vor aplica în ordinea de precedenţă indicată.

## Articolul 3 – Valoarea proiectului

- (1) Valoarea totală a Proiectului este de…………<suma în cifre>/ ….…….<suma în litere> lei din care:

- valoarea totală eligibilă este de ……<suma în cifre> lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului)

- Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin prezentul Contract de finanțare este de…………<suma în cifre>/ ….…….<suma în litere>

- valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de  ……<suma în cifre> lei

după cum urmează:

| Valoarea totală a Proiectului | Valoarea totală eligibilă a Proiectului | Valoarea eligibilă nerambursabilă |  | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR |  | Valaoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional |  | Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului |  | Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei | Lei | lei | % | lei | % | Lei | % | lei | % | lei |
| 1=2+11 | 2 =3+9 | 3=4*2 | 4 | 5=6*3 | 6 | 7=8*3 | 8 | 9=10*2 | 10 | 11 |

## Articolul 4 – Valoarea finanțării acordate prin Contractul de finanțare

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă ce poate fi acordată prin prezentul Contract de finanțare este de …………<suma în cifre> / ….……. <suma în litere>  ……. lei  stabilită conform articolului 3 din prezentul Contract de finanțare.

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin prezentul Contract de finanțare  este de …………<suma în cifre> / ….……. <suma în litere>  ……. lei, echivalentă cu maximum … % din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la articolul 3 al prezentului Contract de finanțare

  - Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului, agreată de către părţi, nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la articolul 3 al prezentului Contract de finanțare.

  - Prevederile alin (3) al prezentului articol se aplică corespunzător şi în cazul modificărilor asupra bugetului proiectului în conformitate cu Anexa 1 - Prevederi contractuale generale din cadrul prezentului Contract de finanțare.

  - În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală considerată eligibilă de către AM POR este mai mică decât valoarea totală eligibilă specificata la alin. (1) al prezentului articol, finanţarea nerambursabilă acordată de AM POR se va reduce corespunzător, prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de către AM POR a procentelor prevăzute la articolul 3 din prezentul Contract de finanțare.

## Articolul 5 – Perioada de implementare a proiectului

  - Fără a se aduce atingere în nici un fel dreptului oricăreia dintre părţi de a solicita rezoluţiunea Contractului de finanțare, perioada de implementare a prezentului  proiect de finanțare nu poate depăşi data de 31 decembrie 2020.

  - Perioada de implementare a Proiectului este de .............  luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare.

## Articolul 6 – Perioada de valabilitate a Contractului de finanțare

  - Contractul de finanțare îşi păstrează valabilitatea 3 ani după expirarea perioadei de implementare a Proiectului aşa cum este stabilită la articolul 5, pentru persoane juridice de  de drept privat.

  - Contractul de finanțare îşi păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a Proiectului aşa cum este stabilită la articolul 5, pentru persoane juridice de drept public.

  - Prezentul Contract de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele părţi contractante, a obligaţiilor ce le revin conform Contractului de finanțare.

## Articolul 7 – Eligibilitatea cheltuielilor

- Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinul nr. ........pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile ................ din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

## Articolul 8 - Legea aplicabilă şi limba Contractului de finanțare

(1) Legea care guvernează acest Contract de finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.

(2) Limba acestui Contract de finanțare este limba română. Limba de comunicare între părțile Contractului de finanțare este limba română.

## Articolul 9 – Corespondența în cadrul Contractului de finanțare

- Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de finanțare se va face în scris, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS şi va purta număr de înregistrare de intrare şi de ieşire.

- Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de finanțare se va transmite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: 	...................

Pentru AM POR: 	Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti

Pentru OI: 	....................

- Orice aviz, aprobare, instrucţiune, notificare, solicitare sau altă comunicare similară dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract de finanțare, trebuie să fie transmisă sau confirmată în scris,printr-un mijloc care permite a se face dovada comunicării, la adresele comunicate reciproc de către părţi, şi nu trebuie întârziată sau refuzată în mod nejustificat. În cazul în care aceste comunicări sunt transmise verbal, acestea vor fi confirmate în scris, în termen de maxim 10 zile de la comunicare.

- Orice document scris trebuie înregistrat atât de către transmiţător, la momentul transmiterii, cât şi de către destinatar, la momentul primirii şi trebuie să menţioneze numărul, titlul Contractului de finanțare și codul SMIS aferent acestuia.

- Ori de câte ori prin Contractul de finanțare este prevăzut un termen de transmitere a comunicării, transmiţătorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea termenului indicat şi va solicita confirmarea scrisă de primire a acesteia de către destinatar.

## Articolul 10 – Întrarea în vigoare a Contractului de finanțare

- Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în trei exemplare originale în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar.

- În situaţia în care între cele trei exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM POR.

- Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte.

| Pentru Organismul Intermediar Nume: ................ Funcţie: Director General Semnătura: Data: | Pentru Beneficiar Nume: .................. Funcţie: ................ Semnătura: Data: |
| --- | --- |
| Pentru Autoritatea de Management Nume: .............. Funcţie: Ministru Semnătura: Data: |  |

AVIZE

# ANEXA I – PREVEDERI CONTRACTUALE SPECIFICE

## Articolul 1 – Parteneriatul în implementarea proiectului

- Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract. <denumirea liderului parteneriatului>, ca lider al parteneriatului, răspunde în mod individual în faţa AMPOR şi OI de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi.

- Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului contract de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale și cu cele asumate în cadrul Anexei VII – Cererea de finanțare și anexele aferente.

- Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/ rapoartele de progres către OI/AM POR conform prevederilor prezentului contract de finanţare.

- Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului sau partener.

- Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor prevăzute în Anexei VII – Cererea de finanțare și anexele aferente la prezentul Contract de finanțare.

- Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

- este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de finananțare,

- schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi

- partenerii rămaşi se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a contractului de finanțare, şi documente din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare.

- Orice modificare a componenţei parteneriatului cu încălcarea prevederilor alin. (6)  va atrage rezilierea contractului de finanțare de către AM POR, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor primite, în condiţiile prezentul contract.

## Articolul 2 – Implementarea proiectelor generatoare de venit

- Valoarea veniturilor generate de Proiect pe perioada de valabilitate a Contractului conform articolul 6 alin.(1) sau (2), după caz, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a Proiectului, dacă veniturile generate nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate  ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituţiile menţionate în Anexa II-Clauze contractuale generale, la articolul 1, alin.(20) din prezentul Contract de finanțare.

## Articolul 3 - Ajutor de stat/schemă de garantare

- Finanţarea nerambursabilă acordată prin prezentul contract de finanțare este în baza Schemei de ajutor de stat ......, aprobată prin ..................

- Beneficiarul se obligă să nu utilizeze în mod exclusiv facilităţile/ infrastructura extinse/ modernizate/ construite prin Proiect.

- Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte / bunuri către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la articolul 6 alin.(1) sau (2), după caz, din contractul de finanțare.  Transmiterea dreptului de folosință asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță parte pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaţie publică, în condiţiile legii, precum şi a prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

- Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este aceasta stabilită la articolul 6 alin.(1) sau (2), după caz, din contractul de finanțare.

## Articolul 4 - Alte clauze specifice

- În cazul proiectelor de infrastructura sociala, Beneficiarul este obligat să asigure actualizarea certificatului de acreditare ori de câte ori este necesar pe durata de valabilitate a prezentului Contract. Beneficiarul este obligat să prezinte OI / AM POR, un certificat de acreditare valabil odată cu ultima cerere de rambursare. Dacă pe durata a 5 (cinci) ani de la finalizarea implementării proiectului, furnizorul de servicii sociale nu reuşeşte să asigure prelungirea/ înnoirea ori de câte ori este necesar, a acreditării pentru serviciul social prestat în imobilul obiect al proiectului, beneficiarul devine neeligibil, acest fapt conducând la rezilierea Contractului de finanţare şi la măsuri de recuperare a finanţării publice acordate.

# ANEXA II - CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE

## Articolul 1 – Obligațiile părților

  - Prezentul Contract de finanțare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii Contractului de finanțare între părţi.

      - Obligaţiile Beneficiarului

        - Obligaţii generale

  - Beneficiarul are obligaţia de a începe implementarea Proiectului  până la data indicată în articolul  5, alin. (2) din Contractul de finanțare.

  - Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM POR şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Anexa VII – Cererea de finanţare și anexele acesteia.

  - Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. AM POR şi OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de finanțare, cu excepţia cazului în care prejudiciul cauzat este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea AMPOR / OI.

  - Beneficiarul este obligat să furnizeze AM POR / OI orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu implementarea Proiectului şi executarea prezentului Contract de finanțare, în termenul şi condiţiile specificate în solicitarea respectivă.

        - Implementare

  - Beneficiarul se obligă să nu utilizeze în mod exclusiv obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract de finanțare.

  - Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile pe perioada prevăzută la articolul 5, alin. (2) din Contractul de finanțare, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin prezentul Contract de finanțare, astfel:

- a) în perioada de implementare a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 5 alin. (2), exclusiv în scopul realizării proiectului

- b) în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 6, alin (1) sau (2), exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei.

  - Valoarea creditului nu depăşeşte valoarea totală a proiectului menționată la articolul 3, alin (1) din Contractul de finanțare.

  - Beneficiarul are obligaţia de a transmite o copie acontractului de credit şi ipotecă în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea lui, însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de finanțare, realizată de către un evaluator bancar sau independent.

  - În cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul are obligaţia de a transmite AM POR o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu menţiunea înregistrării ipotecii, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.

  - Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și calendarul achiziţiilor publice, ambele prevăzute în Anexa VII – Cererea de finanţare și anexele la aceata la prezentul Contract de finanțare.

  - Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al Proiectului inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte şi în termenele stabilite prin prezentul Contract de finanțare, a activităţilor Proiectului.

  - Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa VII – Cererea de finanţare și anexele la aceasta la prezentul Contract de finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa V – Măsuri de informare şi publicitate la prezentul Contract de finanțare.

  - Beneficiarul are obligaţia de a respecta Anexa VIII – Graficul de depunere a cererilor de rambursare privind estimarea depunerii cererilor de rambursare, în condițiile prevederilor prezentei anexe.

  - Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, cererile de rambursare, precum şi documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare în conformitate cu Anexa IV - Instrucţiuni de rambursare și plată a cheltuielilor în cadrul Contractului de finanțare.

  - Cererile de rambursare, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis AM POR/OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către Beneficiar.

  - Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de progres, trimestrial şi/sau ori de câte ori AM POR/ OI solicită aceasta.

  - Beneficiarul este obligat să informeze OI şi AM POR despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contract de finanțareului, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie. În urma analizei situaţiei apărute, AM POR poate decide suspendarea/rezilierea Contractului de finanțare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei anexe.

  - În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după încheierea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor.

        - Audit şi control

  - Beneficiarul este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de finanțare, OI, AM POR şi oricăror alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, precum şi Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controale/ audituri asupra modului de implementare a Proiectelor cofinanţate din instrumente structurale, şi/sau agenţilor desemnaţi de către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la faţa locului, prin examinarea documentelor originale şi obţinerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a Proiectului.

  - După expirarea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare, se menţine obligaţia Beneficiarului de a păstra şi de a pune la dispoziţia OI, AM POR, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat de a efectua controale/ audituri asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele originale privind activităţile şi cheltuielile eligibile aferente Proiectului, inclusiv documentele contabile, inventarul asupra activelor dobândite ca urmare a prezentului Contract de finanțare, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

  - În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul şi perioada solicitată, drepturile de acces necesare personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către organismele menţionate la alin. (19) al prezentului articol la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la bunurile achiziţionate, la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR şi OI cu privire la locul arhivării.

  - Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

  - Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acţiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene şi/sau ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acţiune sunt agreate cu OI/AMPOR.

        - Atribuirea contractelor de achiziție şi politici comunitare

  - Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa VI – Cererea de finanţare și anexele la aceasta, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

  - În scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanțare, Beneficiarul, în calitate de Autoritate contractantă, are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecţii financiare conform legislaţiei în vigoare.

  - In cazul în care se aplică prevederile alin. (6) – (9)  ale prezentului articol, în scopul obţinerii unui credit, Beneficiarul, în calitate de Autoritate contractantă, are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului.

        - Asigurarea co-finanţării eligibile a beneficiarului şi a cheltuielilor neeligibile

  - Beneficiarul este obligat să plătească din surse proprii sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din Contractul de finanțare.

        - Evidenţă contabilă distinctă

  - Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

        - Verificarea cheltuielilor

  - Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AM POR, OI, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

  - În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la bunurile achiziţionate, la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR şi OI cu privire la locul arhivării documentelor.

        - Păstrarea documentelor

  - Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional Regional în cadrul căruia este finanţat Proiectul care face obiectul prezentului Contract de finanțare.

        - Evaluare

  - Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM POR orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM POR, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.

## Răspunderea asocierii

  - În cazul în care beneficiarul este o asociere/parteneriat, toţi partenerii asocierii respective sunt răspunzători în mod solidar şi indivizibil pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract de finanțare. Partenerul desemnat de asociere pentru a o reprezenta şi a acţiona în numele acesteia în scopul executării Contractului de finanțare va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii acesteia.

      - Obligaţiile OI

  - OI va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării acesteia de către AM POR.

  - OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AMPOR.

  - OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea Proiectului.

  - OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind implementarea Proiectului, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care OI solicită opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, răspunsul se va da în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la AM POR.

  - OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanțare.

  - OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate transmise spre avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate de Beneficiar prin Contract de finanțare, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acestora.

  - OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce însoţesc cererea de prefinanţare/rambursare, în vederea soluţionării acesteia, precum şi raportul de progres, transmise de către Beneficiar.

  - OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi avizare a cererii de rambursare menţionate în Anexa IV – Instrucţiuni de rambursare și plată a cheltuielilor.

  - OI este răspunzător faţă de  AM POR şi Beneficiar pentru prejudiciile  cauzate acestora ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale.

      - Obligaţiile AM POR

  - AM POR are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanțare.

  - AM POR are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.

  - AM POR va informa corespunzător OI în situaţia în care s-au furnizat informaţii/clarificări direct către Beneficiar.

  - În cazul în care OI solicită opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite OI în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la primirea solicitării.

  - AM POR va efectua transferul rambursării și plata cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea termenelor menţionate în Anexa IV – Instrucţiuni de rambursare și plată a cheltuielilor, după verificarea şi avizarea documentelor transmise de către OI.

## Articolul 2 – Eligibilitatea cheltuielilor

  - Cheltuielile aferente prezentului Proiect, sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Anexa VI - Bugetul Proiectului a prezentului Contract de finanțare şi să fie efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract.

## Articolul 3 – Rambursarea cheltuielilor

  - Rambursarea se va realiza de către AM POR în conformitate cu Anexa IV – Instrucţiuni de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor beneficiarului înaintate de către OI la AM POR.

  - Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la articolul 5 alin. (2) din Contractul de finanțare, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către OI/ AM POR.

  - AM va efectua transferul fondurilor în limita soldului existent la data solicitării de plată a rambursărilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare.

## Articolul 4 – Acordarea contravalorii TVA

  - În vederea rambursării sumelor reprezentând TVA aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

## Articolul 5 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor

  - Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanațre, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului.

## Articolul 6 – Cesiunea

  - Prezentul Contract de finanțare în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

## Articolul 7 – Conflictul de interese

  - În înţelesul prezentului Contract de finanțare, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui Contract, de către părţi, în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune.

  - Odată cu depunerea primei cereri de rambursare se va ataşa o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese, aşa cum este prevăzut la alin (1) al prezentului articol.

  - Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM POR. AM POR îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

## Articolul 8 – Nereguli și restituirea finanțării

  - Prin ”neregulă” se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

  - În cazul sesizării unei nereguli/suspiciune de neregulă  în perioada de valabilitate a contractului OI/AM va emite, în scris, formularul de alertă de nereguli.

  - OI/AM POR va procesa cererile de rambursare cu respectarea prevederilor OUG nr. 66/2011 sau a oricăror acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acesteia.

  - Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare OI/AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare, înainte de efectuarea plăţii, AM va aplica reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile OUG nr.66/2011.

  - În cazul suspendării, AM POR notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada şi motivele suspendării.

  - Structura organizată în cadrul AMPOR sau în cadrul instituţiei publice în care funcţionează AMPOR în scopul constatării neregulilor şi stabilirii creanţelor bugetare/corecţiilor financiare poate efectua misiuni de control în temeiul prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora sau a oricăror acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acesteia, actele de control fiind opozabile Beneficiarului.

  - Orice plată excedentară efectuată de către AM POR constituie plată nedatorată, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective.

  - În cazul în care situaţia prevăzută la alin. (7) a prezentului articol a fost depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi, AM POR poate decide diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare cu sumele corespunzătoare până la stingerea integrală a debitului, inclusiv, dacă este cazul, a comisioanelor de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

  - În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM POR va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către beneficiar.

  - In termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire, de către Beneficiar, a notificării menţionate la alineatul precedent, acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective, in contul RO 63 TREZ 70054010605 XXXXX deschis la ATCPMB, beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cod fiscal 26369185.

  - În cazul în care plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată AM POR va notifica Beneficiarul cu privire la plata nedatorată, acesta având obligaţia de a restitui, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării, suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

  - Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

  - Din ziua următoare expirării termenelor prevăzute la alin. (10) și (11) ale prezentului articol se vor calcula majorări de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective.

  - OI/AMPOR va suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în mod subsecvent suspendă plata/ rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului de finanțare pentru care există sesizări către DLAF, DNA sau ANI. Măsura  de suspendare a plăților/ rambursărilor urmează a fi aplicată până la pronunțarea acestor instituții sau până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate.

## Articolul 9 – Monitorizarea contractului de finanțare

  - Monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin Contract este realizată de OI şi AM POR în conformitate cu prevederile menţionate în Anexa III - Monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului de finanțare.

## Articolul 10 – Modificări și completări la contractul de finanțare

  - Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu excepţiile menţionate în articolul 11 al prezentei anexe.

  - În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite OI cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia unor circumstanţe deosebite, acceptate de AM POR/OI. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

  - Prin excepţie de la prevederile alin. (2) ale prezentului articol, în cazul în care Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a Proiectului, acesta este obligat să transmită OI solicitarea respectivă cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile calendaristice înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului.

  - Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la creşterea valorii totale eligibile a Proiectului, menţionată la articolul 3 din prezentul Contract, efectuându-se exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.

  - Orice modificare a valorii totale a Proiectului, efectuată în condiţiile alin. (4) ale prezentului articol, nu poate conduce la depăşirea sumei acordate, precum și valorii maxime a investiției (acolo unde este cazul), în caz contrar Proiectul devenind neeligibil, iar Beneficiarul fiind obligat să returneze în integralitate sumele primite de la AM POR, în condiţiile prevederilor prezentei anexe.

  - Orice modificare a bugetului proiectului prin diminuarea sau creşterea valorii unei linii bugetare cu respectarea prevederilor prezentului articol, realizate prin  semnarea unui act adiţional sau prin notificare în conformitate cu articolul 11 al prezentei anexe, nu reprezintă o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor ce se vor deconta pe liniile bugetare respective.

  - Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării lor de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.

## Articolul 11 – Notificări la contractul de finanțare

  - Prin excepţie de la prevederile articolului 10, alin. (1) al prezentei anexe, Anexele III, IV, V și VIII ale Contractului de finanțare pot fi modificate, unilateral, exclusiv de către AM POR, printr-o notificare scrisă, comunicată de către AM POR Beneficiarului şi OI. Notificarea va menţiona obligatoriu data de la care modificările respective intră în vigoare.

  - Prin excepţie de la prevederile articolului 10, alin. (1) al prezentei anexe, Beneficiarul poate efectua modificări asupra Anexei VIII - Graficul de depunere a cererilor de rambursare, printr-o notificare cu conditia ca aceste modificari sa fie justificate, fără a se depăși un număr de maxim 3 modificări. Dacă valoarea totală a proiectului prevăzută la art. 3 din prezentul contract este mai mare de 50 milioane de lei şi implementarea proiectului presupune încheierea a mai mult de 3 contracte de achiziţie publică numărul de modificări asupra Anexei VIII - Graficul de depunere a cererilor de rambursare  trebuie să fie cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică.

- In situaţia în care, din motive neimputabile beneficiarului, este necesară actualizarea calendarului/graficului de depunere a cererilor de rambursare, peste limita prevăzută la lit. f), solicitarea de actualizare se poate face, în mod justificat, în termen de 20 de zile de la luarea la cunoştinţă a motivelor care determină această solicitare, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de expirarea datei de depunere a următoarei cereri de rambursare, aşa cum a fost aceasta stabilită prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, cu modificările ulterioare.

  - Notificarea prevăzută la alin. (2) trebuie transmisă de Beneficiar către OI, împreună cu Graficul revizuit, în maxim 15 zile calendaristice de la începutul lunii prevăzute în Anexa VIII - Graficul de depunere a cererilor de rambursare pentru depunerea cererii de rambursare pentru care se face actualizarea”.

  - Prin excepţie de la prevederile articolului 10, alin. (1) al prezentei anexe Beneficiarul poate efectua modificări asupra Anexei VI - Bugetul Proiectului, prin transferuri între liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Proiectului şi fără a se modifica valoarea totală eligibilă a Proiectului. Astfel de realocări se pot efectua numai în limita unui procent de 10% din suma înscrisă iniţial (sau aprobată ca urmare a unui act adiţional) în cadrul liniei bugetare din care se face realocarea. Beneficiarul poate efectua inclusiv modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse.

  - În cazul în care Beneficiarul aplică prevederile alin. (4) al prezentului articol, acesta este obligat să transmită la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care modificarea respectivă este intenţionată a intra în vigoare.

  - Modificările de buget prevăzute la alin. (4) al prezentului articol devin aplicabile numai după avizarea acestora de către OI. OI are obligaţia de a informa AM POR despre aceste modificări în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la avizare, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de AM POR a acestor modificări.

  - Prin excepţie de la prevederile articolului 10, alin. (1) al prezentei anexe, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra Anexei VII Cererea de finanţare și anexele la acestea, punctele: şi 3.2.9 - Calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări vizează exclusiv planificarea in timp a acestora precum şi punctul 2.2.8 Achiziţiie proiectului, atunci când vizează exclusiv planificarea in timp a achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură (cu respectarea prevederilor legislației în vigoare), cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alineat vor fi aduse la cunoştinţa OI şi AM POR, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de AM POR.

  - Nedetectarea de către OI şi/sau AMPOR a erorilor privind procesul de atribuire al contractelor de achiziţii necesare pentru implementarea proiectului cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la alin. (7) al prezentului articol nu afectează dreptul OI şi/sau AMPOR de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, sau de a aplica corecţii financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare.

  - Beneficiarul poate modifica valoarea neeligibilă a contractului de finanţare prin notificare, până la cuantumul maxim acceptabil a valorii investiției.

## Articolul 12 – Publicarea datelor

  - Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM POR/OI: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia, precum şi orice alte documente cu condiţia de a nu se aduce atingere prevederilor legale.

## Articolul 13 – Forța majoră

  - În sensul prezentului Contract, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract de finanțare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Sunt considerate situaţii de forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamităţi naturale, epidemii şi alte evenimente similare. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

  - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

  - Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.

  - Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

  - Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, în baza deciziei AM POR.

  - În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract de finanțare pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

  - Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

## Articolul 14 – Încetarea contractului de finanțare

  - În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră, AM POR poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite.

  - În situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea fizică a Proiectului într-un termen de 6 (şase) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta va fi reziliat de către AMPOR, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia pentru Beneficiar de a restitui în întregime sumele deja primite în cadrul Contractului, în condiţiile prevăzute în prezenta anexă. În acest sens, OI va transmite o informare la AM POR privind neînceperea implementării Proiectului în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare de la expirarea termenului de 6 (şase) luni. AM POR va emite decizia de reziliere şi va dispune recuperarea sumelor plătite în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii informării de la OI.

  - În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de maxim 12 luni de la data semnării  prezentului Contract de finanțare, OI poate propune AM POR rezilierea acestuia. Rezilierea poate fi propusa şi în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.

  - În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanțare, AM POR poate decide rezilierea unilaterală a Contractului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului din finanţare nerambursabilă, în condiţiile prevăzute de prezenta anexă.

  - Anterior rezilierii Contractului de finanțare, AM POR poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În această situaţie, Beneficiarului i se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din suma la care este îndreptăţit, până la data îndeplinirii efective a obligaţiei.

  - AM POR va rezilia Contractul de finanțare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite.

  - AM POR va rezilia Contractul de finanțare, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum acesta este identificată la articolul 5, alin. (2) Beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanţie bancară asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, fără respectarea prevederilor prezentei anexe. Sumele rambursate aferente obiectelor / bunurilor în cauză se vor recupera cu respectarea prevederilor prezentei anexe.

  - În situaţia în care Proiectul a devenit neeligibil, AM POR va decide rezilierea Contractului  de finanțare fără notificare prealabilă şi fără nicio altă formalitate în acest sens. Decizia de reziliere va fi transmisă spre informare beneficiarului şi OI în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

  - Proiectul devine neeligibil dacă, oricând pe perioada de valabilitate a Contractului, astfel cum aceasta este stabilită la articolul 5 alin. (1), intervin modificări care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  - afectează natura operaţiunii finanţate sau condiţiile de implementare a acesteia, sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit;

  - rezultă fie dintr-o schimbare a naturii proprietăţii asupra unui articol de infrastructură, fie dintr-o încetare a unei activităţi productive.

  - Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/ AMPOR în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului. Absenţa sau netransmiterea în termen a acestei notificări atrage răspunderea Beneficiarului pentru orice daune şi/sau prejudicii cauzate OI şi/sau AM POR prin aceasta.

  - În cazul în care neeligibilitatea Proiectului este determinată de o acţiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract de finanțare.

  - Contractul de finanțare va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, așa cum este aceasta stabilită la articolul 6, alin. (1) sau (2), după caz.

  - Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

## Articolul 15 – Soluționarea litigiilor în cadrul contractului de finanțare

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de finanțare.

(2) În termen de maxim 15 zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. În cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.

(3) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, în cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele româneşti competente material din municipiul Bucureşti.

# ANEXA III – Monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului de finanțare

Articolul 1 – Monitorizarea implementării contractului de finanțare:

- AM POR/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi În Anexa VI - Cererea de finanţare și anexele la aceasta pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor asumate de către Beneficiar.

- AM POR şi/sau alte structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu atribuţii de control / verificare / audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale, pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional.

- AM POR/ OI monitorizează progresul implementării contractului de finanțare prin:

  - Verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de către beneficiari;

  - Realizarea de vizite la faţa locului consemnate în rapoarte.

- Articolul 2 – Verificarea și controlul în cadrul contractului de finanțare:

- Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de Beneficiar în cadrul Contractului de finanțare va fi verificată de OI şi/sau alte structuri care reprezintă MDRAP, UCVAP şi ANRMAP.

- OI va verifica 100% toate documentele ce însoţesc rapoartele de progres și cererea de rambursare.

- Verificarea pe teren se realizează de către OI la prima cerere de rambursare, la momentul avizării a 40% din valoarea contractului de finanţare şi la cererea finală, astfel încât aceste cereri de rambursare vor fi însoţite de câte un raport de vizită la faţa locului.

- AM POR va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite la nivelul AM POR.

- Articolul 3 – Raportarea în cadrul contractului de finanțare:

- Beneficiarul va transmite rapoarte de progres trimestrial care vor cuprinde informaţii referitoare la activităţile desfăşurate, stadiul de realizare la momentul raportării, rezultatele parţiale/ finale obţinute, rezultate anticipate indicatori de realizare.

# ANEXA IV – rambursarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul ContractuLUi de finanțare

## Articolul 1 – Mecanismul cererilor de plată

  - Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor categoriilor de beneficiari.

  - În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Organismul Intermediar “Cererea de plată”.

  - Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar.

  - Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative:

- Pentru contractele de lucrări:

  - Contractele încheiate de beneficiar;

  - Facturile;

  - Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;

  - Autorizația de construire;

  - Acordul/ avizul ISC;

  - Autorizația dirigintelui de șantier;

  - Garanția de bună execuție pentru lucrări;

  - Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere;

  - Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;

  - Procesele verbale pe faze determinate;

  - Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

- Pentru contractele de furnizare echipamente:

  - Contractele încheiate de beneficiar;

  - Facturile;

  - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;

  - Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate;

  - Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de plată finală);

- Pentru contractele de servicii:

  - Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul);

  - Facturile;

  - Garanția de bună execuție pentru servicii;

  - Procesele verbale de predare a serviciilor;

  - Rapoartele de activitate/ audit.

  - Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul proiectului și mențiunea “Proiect finanțat din POR”, În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de plată se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de plată nr. ..../............... ” Beneficiarul va aplica mențiunea “Conform cu originalul” pe copiile documentelor support/ justificative ce însoțesc Cererea de plată.

  - OI verifică cererile de plată și transmite avizul asupra acesteia la AMPOR, în conformitate cu procedurile în vigoare.

  - Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție publică, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție publică, către Organismul Intermediar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.

  - După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, AM POR virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoare adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, dacă este cazul, într-un cont distinct de disponibil deschis pe  numele beneficiarului, la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.

  - În ziua următoare efectuării virării, AM POR va transmite Beneficiarului o notificare la adresa menționată în cerera de plată a Beneficiarului.

  - În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AMPOR, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 9 al prezentului articol. Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

  - Ordinele de plată menționate la alin. (10) al prezentului articol se întocmesc în conformitate cu notificarea transmise de AMPOR și cu prevderile OUG 84/2013.

  - Nerespectarea prevderilor de la alin. (10) și (11) ale prezentului articol constituie infracțiune și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

## Articolul 2 – Cererile de rambursare

- Cererile de rambursare conțin doar facturi plătite de Beneficiar. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului.

- În maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AMPOR, în conformitate cu articolul 1 al prezentei anexe, Beneficiarul au obligația de a depune la OI o cerere de rambursare în care sunt incluse numai facturile decontate prin cererea de plată.

- Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative:

- Cererea de plată în baza căreia AM POR a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele justificative/ suport);

- Notificarea transmisă de AM POR;

- Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare și extrasele de cont aferente;

- Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare.

- OI verifică cererile de rambursare și concordanța dintre cererile de plată și cererea de rambursare și transmite la AMPOR avizul asupra acestor documente în conformitate cu procedurile specifice în vigoare.

- În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

- După verificarea  cererii de rambursare conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AMPOR deduce sumele virate pe baza cererii de plată.

- Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor, cu aplicarea prevederilor contractuale privind aplicarea de penalități de întârziere în restituirea respectivelor sume.

- Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a fondurilor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

- Beneficiarul poate depune concomitent cereri de rambursare în care sunt incluse facturi plătite de aceștia și care nu au fost incluse într-o cerere de plată. Pentru aceste cereri de rambursare, beneficiarii vor atașa documentele justificative menționate la articolul 1, alin. (4) și (10) din prezenta anexă.

- AM POR va transfera rambursarea către Beneficiar în termen de maxim 45 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare la OI, cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (3) din ANEXA II – CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE. OI/AM pot opri curgerea acestui termen, de maximum două ori pentru perioade de până la 5 zile lucrătoare, în cazul în care sunt necesare clarificări, modificări sau informaţii suplimentare care trebuie furnizate de către Beneficiar. Termenul limită va curge din nou de la data la care OI/AM a primit informaţiile/ clarificările/ documentele suplimentare solicitate. Data plăţii se consideră data debitării contului AM POR.

- Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului și plătite până la data semnării notei de avizare a cererii de rambursare finală.

- Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar, cu excepția cazului în care acestea sunt efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POR va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

- OI va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare. Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menţionat codul proiectului şi menţiunea « Proiect finanţat din POR ». Beneficiarul va aplica menţiunea « Conform cu originalul » pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare.

- Pe perioada de implementare a proiectului OI va efectua o vizită la faţa locului  la prima cerere de rambursare, o vizită la momentul autorizării a 40% din valoarea contractului de finanţare şi o vizită la cererea finală de rambursare. Vizitele la faţa locului vor fi însoţite de un raport de vizită.

- AM POR va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

- În cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menţine obligaţia Beneficiarului de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori AM POR/OI va solicita acest lucru în mod expres.

- OI va transmite beneficiarului în termen de 5 zile de la semnarea contractului, modelul cererii de rambursare și a raportului de progres.

# ANEXA V – MASURI DE INFORMARE SI PUBLICITATE

Se vor realiza în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi cu prevederile

REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare.

## Articolul 1 - Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

- Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

- Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru informare şi publicitate, precum şi aplicarea unor sancţiuni.

- Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, precum şi locul de implementare al acestuia.

- Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional.

- Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora.

- Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.

- Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă, în caseta tehnică: titlul proiectului, editorul materialului, data publicării, textul: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”, precum şi date de contact ale beneficiarului care emite publicaţia, astfel încât cei interesaţi, să poată obţine mai multe informaţii, la cerere. Opţional, publicaţiile vor include datele de contact ale AM POR şi a OI relevant.

- Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional vor conţine, obligatoriu, pe pagina principală (i.e. homepage) sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului din care se finanţează proiectul, a Guvernului României, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, a Instrumentelor Structurale şi a Programului Operaţional Regional. De asemenea, website-urile vor conţine un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).

- Pe pagina principală a webpage-ului creat va fi inserat următorul text: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

- În situaţia personalizării unor materiale promoţionale, siglele care trebuie să apară obligatoriu pe acestea sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla Regio şi sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. Excepţie de la aceste reguli fac articolele promoţionale mici, respectiv cele a căror suprafaţă de imprimare este mai mică de 5 cm. În acest caz, siglele obligatorii sunt: sigla Uniunii Europene şi sigla Regio.

- Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional vor avea inscripţionate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului, sigla Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, sigla beneficiarului, sigla Instrumentelor Structurale în România şi sigla Regio. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime ale acestor sigle, astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru Programul Operaţional Regional şi contribuţia financiară a Uniunii Europene.

- În cazul realizării unui spot audio de promovare, voiceover-ul va menţiona la finalul textului selectat pentru promovarea programului/proiectului, următorul text:

“Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.”

- În cazul realizării unui spot video, după imaginile selectate pentru a reprezenta proiectul/programul, va fi inclus un carton de final pe care vor fi aplicate următoarele informaţii, respectând ordinea de mai jos:

- sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textul  FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ;

- sigla GUVERNULUI ROMÂNIEI;

- sigla MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE;

- sigla beneficiarului;

- sigla INSTRUMENTELOR STRUCTURALE;

- sigla Regio, împreună cu sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

- pagina de internet a Regio, www.inforegio.ro

- Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.”

- În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, sigla Instrumentelor Structurale, precum şi sigla şi logo Regio. Pentru echipamente cărora li se vor aplica autocolante de dimensiunea 90 mm x 50 mm, sigla obligatorie este cea a Regio, împreună cu sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

- Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional. Astfel, va fi obligat să anunţe prin comunicate de presă/anunţuri în presă începerea activităţilor din proiect.

- La finalizarea proiectului, beneficiarul va publica o informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale în ziarul local/regional cu cea mai mare audienţă. Informarea va include  următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, sigla Instrumentelor Structurale, sigla Regio, valoarea proiectului, numele proiectului/investiţiei, beneficiarul. De asemenea, acest material distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de muncă, protecţia consumatorului, creşterea calităţii serviciilor publice etc).

- Beneficiarii vor face dovada apariţiei anunţurilor livrate către mass media (comunicatele preluate ca atare, ştirile rezultate din informaţia furnizată, anunţul publicitar plătit) prin arhivarea unei copii a ziarului/ziarelor în care s-a publicat sau prin fotocopierea acestuia/acestora, astfel încât să fie vizibil textul ştirii/anunţului, numele ziarului/ziarelor şi data apariţiei.

## Articolul 2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri

###### 2.1 Reguli aplicabile în perioada de implementare a proiectului

- Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură, alta decât cea de transport (ex. lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500.000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului. Dacă proiectul se implementează în mai multe locaţii, se va instala cel puţin un panou la cel puţin una dintre locaţii. Pentru acest tip de investiţie se va monta un panou temporar, care va fi inlocuit, la cel mult 6 luni de la finalizarea proiectului, cu o placă permanentă.

- Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent conform specificaţiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală Regio. Dacă acestea se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. mediu, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă în cel mai scurt timp posibil.

- Numărul panourilor instalate, diferă în funcţie de tipul de lucrări, după cum urmează:

- pentru lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou;

- pentru infrastructură de transport, se vor instala câte două panouri la fiecare capăt de drum, pe fiecare sens de mers. Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, se va inslata câte un panou la fiecare pod, decorat faţă/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.

- Panourile vor fi expuse în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

- Dimensiunea recomandată pentru panourile temporare este l 3m x h 2m.

- Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii, şi în mod specific va cuprinde:

- imaginea Uniunii, cu steagul şi cuvintele „Uniunea Europeană” + „Fondul European pentru Dezvoltare Regională” fără a fi prescurtate;

- Contribuţia financiară a Uniunii Europene sub forma următorului text: „Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională”. Mărimea caracterelor pentru menţionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeaşi ca şi cea folosită pentru informaţiile referitoare la cofinanţarea naţională, şi nu mai mică de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului proiectului.

- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii:

  - logo-ul Regio şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”;

  - logo-ul Guvernului României;

  - logo-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;

  - logo-ul Instrumentelor Structurale;

  - numele proiectului;

  - numele beneficiarului;

  - valoarea totală a proiectului;

  - contribuţia Uniunii Europene (în RON);

  - contribuţia Guvernului României (în RON) (dacă este zero, pe rândul rezervat acestei sume se va scrie o linie de pauză ( - ));

  - contribuţia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile + TVA) (în RON);

  - data începerii proiectului;

  - data finalizării proiectului;

  - Organismul Intermediar;

  - Autoritatea de Management;

  - Constructorul;

  - logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri;

  - menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);

  - textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

- Panourile vor fi înlocuite cel târziu după şase luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente.

- Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro,  va fi instalat un panou de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile.

###### 2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului

- Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (de exemplu: lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri, a căror valoare din contribuţia publică depăşeşte 500.000 de euro, sunt obligaţi ca, nu mai târziu de 6 luni de la încheierea proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene.

- Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:

  - logo-ul Regio şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”;

  - logo-ul Guvernului României;

  - logo-ul MDRAP;

  - logo-ul Instrumentelor Structurale;

  - numele proiectului;

  - numele beneficiarului;

  - valoarea totală a proiectului (valoarea efectiv plătită, atât de beneficiar, ca şi cheltuieli nerambursabile, cât şi sumele rambursate)(în RON);

  - data începerii proiectului;

  - data finalizării proiectului (durata efectivă a implementării proiectului);

  - Organismul Intermediar;

  - Autoritatea de Management;

  - logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri;

  - menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);

  - textul “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională”.

- Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.

- În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă la cel puţin una dintre locaţii.

- Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro,  va fi instalată o placă de dimensiune minimă 70 cm x 45 cm. Această placă va fi instalată la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile.

- Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

- ANEXA VI – Bugetul contractului de finanțare

- ANEXA VII – CEREREA DE FINANȚARE ȘI ANEXELE LA ACESTEA

.

# ANEXA VIII – GRAFICUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE

Conform MIV ACIS, pag 14, excepţiile de la numărul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziţii ale Autorităţii de Management a Regio.